## excel (16)
Proyecto/Tarea | Fecha | ID | Tipo | Inyectado | Eliminado | Tiempo de Arreglo | Cuenta de correcciones | Defecto por Arreglo | Pendiente | DescripciÃ³n
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 1 | Environment | Design | Design | 4.1 | 1 |  |  | Modificacion al template de diseÃ±o operacional
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 2 | Environment | Design | Design Review | 0.6 | 1 |  |  | CorreciÃ³n en el template de diseÃ±o de maquinas de estado
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 3 | Environment | Design Review | Design Review | 4.2 | 1 |  |  | Modificacion en las condiciones de respuesta en el template de diseÃ±o de maquinas de estado
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 4 | Data | Design | Code | 13.8 | 1 |  |  | Agregar nueva clase reutilizada para calcular los coeficientes Bo, V1, Yk en el size estimating template.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 5 | Data | Code | Code Review | 5.1 | 1 |  |  | No se capturaba un parametro de entrada en la clase controlador.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 6 | Syntax | Code | Code Review | 2.4 | 1 |  |  | Se estaba recibiendo un parametro de tipo File donde deberia ser de tipo String
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7 | 2017-01-05 | 7 | Function | Code | Test | 12.1 | 1 |  |  | Error presentado por un null pointer exception y un while que no finalizaba correctamente